衢州市科研经费使用信息公开一览表

项目承担单位（盖章）：                                 公开日期：2013年 11月13 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高性能无机保温装饰一体化板的研制与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年 11 月至2015年 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 衢州安地节能有限公司/衢州立升涂料有限公司/衢州鼎正建筑设计公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 |  | 职称 |  | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |  |
|  |  | 金坚强 |  | 讲师 |  | 衢州学院 |  |  |  | 负责人 |  |  |
|  |  | 谢咸颂 |  | 副教授 |  | 衢州学院 |  |  |  | 技术指导 |  |  |
|  |  | 朱劲松 |  | 副教授 |  | 衢州学院 |  |  |  | 材料分析 |  |  |
|  |  | 田芳 |  | 讲师 |  | 衢州学院 |  |  |  | 软件分析 |  |  |
|  |  | 毛安雄 |  | 实验师 |  | 衢州学院 |  |  |  | 试验分析 |  |  |
|  |  | 李伟 |  | 工程师 |  | 衢州安地节能有限公司 |  |  |  | 保温设计 |  |  |
|  |  | 管日梅 |  | 工程师 |  | 衢州立升涂料有限公司 |  |  |  | 涂料设计 |  |  |
|  |  | 郑丽平 |  | 工程师 |  | 衢州鼎正建筑设计公司 |  |  |  | 模型设计 |  |  |
|  | 经费总额 | 18 万元 |  | 其中 拨款 |  | 6 万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  | 自筹12万 |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 4.2万元 | 材料费 |  |  | 1.8万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  |  | 0万元 |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 6万元 | 会议费 |  |  | 1.2万元 |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  |  | 1.5万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3万元 | 专家咨询费 |  |  | 0万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 | 合计 |  |  | 18万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6 万元 |  |  | 未拨入 | 12 万元 |  |  | 实际经费使用总额 |  | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 市场初步调研阶段，正联系调研考查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：13587104561              法人代表签字：