浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  余建刚                        填表日期：2019年 01月03日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于连续流技术的三氟偶氮乙烷合成及其应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.10-2019.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 余建刚 | 副教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 高巧灵 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 连续流合成工艺优化 |  |
|  |  | 许建国 | 副教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 反应动力学研究 |  |
|  |  | 任浩明 | 高级工程师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 连续流设备的开发设计 |  |
|  |  | 金懿 | 实验师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 化合物表征及分析 |  |
|  |  | 吕延文 | 教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 反应动力学研究指导 |  |
|  | 经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 8万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 材料费 |  | 2.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.3万元 | 激励费 |  | 1.15万元 |  |
|  |  | 出入境国际旅费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.75万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 实验室改装费 |  | 0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.35万 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.45万元 |  | 材料费 |  | 1.12万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.73万元 |  | 激励费 |  | 0.19万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.15万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.23万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.4万元 |  | 实验室改装费 |  | 0.09万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。