浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    蒋晓丹                         填表日期：2018年 12 月 20 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙西地区景区电子票务平台的关键技术及应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年03月 至2018年03月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学、衢州市旅游委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 蒋晓丹 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 陆哲明 | 正高级 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 项目方案总体策划 |  |
|  |  | 龚晓峰 | 中级 |  |  |  | 衢州市旅游委员会 |  |  | 电子票务平台的方案论证 |  |
|  |  | 吕梅蕾 | 正高级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 指导项目方案实施 |  |
|  |  | 丁霞军 | 中级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 数据挖掘算法设计 |  |
|  |  | 徐进 | 中级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 硬件架构设计 |  |
|  | 经费总额 | 15万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 1.25万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.5万元 | 会议费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3万元 | 专家咨询费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.75万元 | 其它 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 15万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 10.569097万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表EI论文1篇，被录用论文1篇，申请实用新型专利2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.468 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.02545万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 2 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.525647万元 |  | 专家咨询费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.75万元 |  | 其它 |  | 0.3万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表相关论文3篇，申请实用新型专利2项，已授权1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费预算15万，实际支出10.5万，经费使用基本合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018年12月21日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 衢州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 黄云龙、俞慧忠、钱超、马骏、桑晓土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。