浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     魏俊杰                        填表日期：2019年 1 月11日

| 立项 信息 | 项目名称 | 衢州文献集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011.06至2019.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 衢州学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 魏俊杰 | 副研究员 |  |  |  | 中国哲学与文化研究中心 |  |  | 全面负责写作 |  |
|  |  | 黄灵庚 | 教授 |  |  |  | 浙江师范大学人文学院 |  |  | 指导研究工作 |  |
|  |  | 吴锡标 | 教授 |  |  |  | 衢州学院科研处 |  |  | 指导研究工作 |  |
|  | 经费总额 | 50万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 50万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 7.09万元 | 材料费 |  | 0.227162万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 7.25万元 | 会议费 |  | 3.93716万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 10万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 4.869278万元 | 专家咨询费 |  | 16.61万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 其它 |  | 0.3万 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 50万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 49.370058万元 |
|  | 阶段性成果 | 《衢州文献集成、《衢州文献集成提要》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 7.09万元 |  | 材料费 |  | 0.227162万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 6.61848万元 |  | 会议费 |  | 3.93716万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 10万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 4.870856万元 |  | 专家咨询费 |  | 16．61万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0.0164万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 佳能照相机5.171万元，虹光扫描仪2.3万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《《衢州文献集成》（200册），国家图书馆出版社2015年9月。 《《衢州文献集成提要》，国家图书馆出版社2015年9月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |