浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    蒋晓丹                         填表日期：2019年 1 月 11 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 数字水印技术在景区电子票务系统中的应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年12月 至2018年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学、衢州市旅游委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 蒋晓丹 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 计算机应用 |  |
|  |  | 陆哲明 | 教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 信号与信息处理 |  |
|  |  | 龚晓峰 | 工程师 |  |  |  | 衢州市旅游委员会 |  |  | 旅游推广 |  |
|  |  | 丁霞军 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 信息智能处理 |  |
|  |  | 叶 虹 | 副教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 模式识别 |  |
|  |  | 李林静 | 副教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 计算机应用 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 专家咨询费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 其它 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 7.95792万元 |
|  | 阶段性成果 | 相关论文3篇已出刊，申请实用新型专利3项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.8628万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.7338万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.9 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.461319万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 其它 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 相关论文3篇已出刊，申请实用新型专利3项,已授权1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费预算10万元，实际支出7.5万元，结余2.5万元，经费使用基本合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018.06.26 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 衢州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 黄云龙、俞慧忠、祝华明、杨威、桑晓土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。