浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：谢长雄 填表日期：2018年12月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 基于多物理场耦合下间隙泄漏控制的高效螺杆膨胀机研发 | | | | | | | | | |
| 立项部门 | 浙江省科技厅 | | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2018.1-2020.12 | | | | | | | | | |
| 协作单位 | 浙江开山螺杆压缩机股份有限公司 | | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 邓小雷 | 副教授 | | | | 衢州学院 | | | 仿真建模与分析 | |
| 杨小军 | 高工 | | | | 衢州学院 | | | 建立螺杆膨胀机性能预测仿真模型 | |
| 张睿 | 讲师 | | | | 衢州学院 | | | 间隙泄漏理论建模与分析 | |
| 王建臣 | 讲师 | | | | 衢州学院 | | | 试验数据采集与分析 | |
| 徐宁 | 助工 | | | | 开山压缩机股份有限公司 | | | 样机研制与试验台搭建 | |
| 经费总额 | 15万元 | 其中  拨款 | | | | 15万元 | 其他经费  来源及金额 | | 0 | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | | 0万元 | 材料费 | | 4.5万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | | 2.5万元 | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | | 2万元 | 会议费 | | 0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | | 0万元 | 劳务费 | | 1万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | 2.5万元 | 专家咨询费 | | 0.5万元 | |
| 管理费 | | | | | 0.75万元 | 其它 | | 1.25万元 | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | | 15万元 | | | 未拨入 | 0万元 | | 实际经费使用总额 | 2.50963万元 |
| 阶段性成果 | 发表文章5篇，申请发明专利5件，其中一件已授权。 | | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | | 0万元 | | 材料费 | | 0万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 0万元 | | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | 0万元 | | 会议费 | | 0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 0万元 | | 劳务费 | | 0.72万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 0.71963万元 | | 专家咨询费 | | 0万元 | |
| 管理费 | | | | 0.75万元 | | 其它 | | 0.32万元 | |
| 大额设备和材料名称和价格 |  | | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表文章3篇，申请发明专利5件，其中一件已授权。 | | | | | | | | | |
| 经费结算情况 |  | | | | | | | | | |
| 验收时间 |  | | | 验收组织单位 | | | |  | | |
| 验收组成员 |  | | | | | | | | | |
| 结题验收意见 |  | | | | | | | | | |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“\*”替代。