浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：       吕亮                            填表日期：2018年12月 31 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于沉淀—离子印迹耦合法直接分离镁、锂、硼的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.1至2019.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 吕亮 | 教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 王玉林 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 材料合成及表征 |  |
|  |  | 吴越超 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 动力学、热力学 |  |
|  |  | 陈剑君 | 高级工程师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 再生及循环利用 |  |
|  |  | 曾惠明 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 锂离子印迹 |  |
|  |  | 程愼玉 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 吸附机理研究 |  |
|  |  | 何明平 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 材料制备 |  |
|  | 经费总额 | 65万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 65万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 4万元 | 材料费 |  | 24万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4.5万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 10.7万元 | 会议费 |  | 5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 10.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 7万元 | 专家咨询费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 其它 |  | 0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 39万元 |  |  | 未拨入 | 26 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.9721万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.5385万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.0563万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 3.1200万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.2573万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 授权发明专利1件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。