浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                                   填表日期：2019年 6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 氟代苯胺化合物好氧降解的微生物分子生态机理研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 赵芝清 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 程慎玉 | 副教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 生物降解特性研究 |  |
|  |  | 程海翔 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 代谢途径分析 |  |
|  |  | 沈晓莉 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 微生物作用机理 |  |
|  |  | 赵建华 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 群体感应 |  |
|  |  | 范蕊 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 差异表达蛋白分析 |  |
|  | 经费总额 | 20.0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 20.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 激励费1.7199万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.9万元 | 材料费 |  | 6.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 6.0万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 2.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 其它 |  | 1.7199万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 21.7199万元 |  |  | 未拨入 | 0.0万元 |  | 实际经费使用总额 | 14.7675万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.745万元 |  | 材料费 |  | 2.3043万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.98万元 |  | 燃料动力费 |  |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.8378万元 |  | 会议费 |  |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  |  | 劳务费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.1854万元 |  | 专家咨询费 |  |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 其它 |  | 0.7万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。