浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     孙亚丽                           填表日期：2019年 06月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于环境因素的石质文物风化速度及风化机理研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.01-2019.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 中国地质大学(北京) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 孙亚丽 | 副教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 廖小辉 | 副教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 风化机理研究 |  |
|  |  | 方建平 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 风化测量技术及方 法研究 |  |
|  |  | 张中俭 | 讲师 |  |  |  | 中国地质大学(北京) |  |  | 岩石学、矿物学试 验研究 |  |
|  |  | 胡云世 | 教授 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 风化速率研究 |  |
|  |  | 翟友成 | 讲师 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 岩石力学试验研究 |  |
|  | 经费总额 | 18万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 18万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
| 2 | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 材料费 |  | 4.1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 3.8万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.8万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 其它 |  | 0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 19.7172 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.460384万元 |
|  | 阶段性成果 | 2篇论文待投稿、2个计算机软件著作权，2个受理专利，一本专著初稿完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.4988万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.4500万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.13007万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.42万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.3983万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.243214万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 其它 |  | 0.32 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。